## Slide 1
全体工程表
使 い 方 説 明 書
社内全体の工程を一元管理するガントチャートシステムです。
各部署のタスクを工事番号・担当者・機械ごとに可視化し、進捗管理に活用します。
● 外観検査 ▲ 客先立会 ◆ 出荷確認会議 ★ 工場出荷 🚚 部品送り開始日

## Slide 2
01 画面構成の概要
全体工程表 使い方ガイド
工事一覧
全・2000番台・その他 [工事番号] 顧客名/工事名 [工事番号] 顧客名/工事名 ...
新規受注
工程別 / 機械別 ｜ 日単位 / 週単位 ｜ 今日へ移動 ｜ 表示リセット ●外観検査 ▲客先立会 ◆出荷確認会議 ★工場出荷 🚚部品送り
機械検索 ｜ 担当検索 ⚠担当未定 ｜ 部署別フィルタ ｜ 部署別リソース ｜ 組立場所 ｜ 出張予定 ｜ 完了済み
🔍 | 工番 | ✓ | タスク名 | 機械 | ユニ | 担当 | 場所 | 開始日 | 終了日
2024/11 ───── 2025 ───── 2026 ───── 2027/11
設計部タスク
製管部タスク
組立部タスク
電装部タスク
操業部タスク
①
②
③
④
①左サイドバー ②ヘッダー ③ツールバー ④ガントチャート

## Slide 3
02 ログインと編集権限
全体工程表 使い方ガイド
ログイン方法
① 画面右上の「ログイン」ボタンをクリック
② メールアドレスとパスワードを入力
③ ログインボタンを押す
④ ログイン後は「ログアウト」ボタンが表示される
※ パスワードリセットは「パスワード変更」から行えます
閲覧と編集の違い
【閲覧のみ（ログイン不要）】
・ガントチャートの閲覧・スクロール
・フィルタリング・表示切替
【編集者（ログイン必要）】
・タスクの追加・編集・削除
・新規受注登録・完了済み登録
編集者アカウント（社内限定）
以下のアカウントでログインすると編集が可能になります：
・m2-kusakabe ・e-kurosaki ・s-morimura
※ 一般閲覧者はログイン不要です。フィルタ・表示切替は誰でも利用できます。

## Slide 4
03 左サイドバー（工事一覧）
全体工程表 使い方ガイド
工 事 一 覧
全て
2000番台
その他
2501 ●
A社 / 真空装置
2502 ●
B社 / 成膜装置
2503 ●
C社 / 搬送装置
1234
D社 / 特注品
1235
E社 / 改造品
+ 新規受注
工事一覧の使い方
・工事番号をクリックするとその工事のみ表示
・もう一度クリックすると全工程に戻る
・グループボタンで 2000番台 / その他 に絞込み
・● は工事が展開中（アクティブ）を示す
工事番号グループの違い
【2000番台】
標準機・量産機などのプロジェクト
→ バーに機械名・ユニット名を表示
【その他（1000番台 等）】
特注・改造などのプロジェクト
新規受注登録の手順
① 左サイドバーの「新規受注」ボタンをクリック（要ログイン）
② 工事番号・客先名・工事名・受注日・出荷日を入力
③「追加」ボタンを押すと、工程テンプレートが自動挿入される
※ テンプレートには 受注説明会・計画設計・機械組立・外観検査・工場出荷 等が含まれます
④ 追加後に各タスクを編集・調整してください

## Slide 5
04 表示モードとフィルタ機能
全体工程表 使い方ガイド
表示モード（工程別 / 機械別）
【工程別】
各工程タスクを部署ごとに整理して表示
【機械別】
同一機械のタスクをまとめて機械ごとに表示
→ ヘッダーの「工程別」「機械別」ボタンで切替
ズームと移動
【日単位】日ごとの目盛りで表示（土日は背景色変化）
【週単位】週ごとの目盛りで表示（広域確認に便利）
【今日へ移動】現在日付の位置にスクロール
【表示リセット】全フィルタをリセットして全工程を表示
機械検索
機械名を入力するとその機械に関係するタスクのみ表示
担当検索
担当者名を入力するとその担当者のタスクのみ表示
⚠担当未定
担当者が未設定のタスクのみ表示。配置漏れの確認に便利
部署別フィルタ
営業/設計/製管/組立/電装/品証/操業 でタスクを絞込み
部署別リソース
部署を選択すると担当者ごとのタスクをガント下部に表示
組立場所
組立エリア・番号でタスクを絞込み
出張予定
is_business_trip フラグが付いたタスクのみ表示
完了済み
完了済み工事番号をガントから非表示にする管理機能

## Slide 6
05 タスクの編集・追加・削除
全体工程表 使い方ガイド
タスクを編集する
① タスクバーをダブルクリック（編集ダイアログが開く）
※ ログインが必要です
② 以下の項目を編集できます：
・工事番号、見出し名
・フィルタ色分け（部署）
・機械名、ユニット名
・タスク名（選択式 + 自由入力）
・担当者（チェックボックス式）
・組立場所（エリア・番号）
・開始日～終了日
③「保存」ボタンで確定（Supabaseに自動保存）
タスクを追加・削除する
【追加方法】
・グリッド右端の「＋」ボタンをクリック
（親の工事番号・見出し名を自動引継ぎ）
・ライトボックスで内容を入力して保存
【削除方法】
・ライトボックス下部の「削除」ボタンをクリック
または Deleteキーを押す（要ログイン）
【並び替え】
・タスク行をドラッグで順序変更（自動保存）
バーの直接操作（インライン編集）
操作方法と効果：
【ドラッグ移動】バーを左右にドラッグ → 開始日・終了日が変わります（自動保存）
【右端リサイズ】バー右端をドラッグ → 期間（日数）を変更できます（自動保存）
【チェックボックス】グリッドのチェックをONにするとタスク行がグレーアウト
【🔍 ボタン】特定の見出し行（長納期品・出図など）をクリックで詳細画面へリンク
【ライトボックス】ドラッグ可能なダイアログ（タイトルバーをドラッグして移動できます）

## Slide 7
06 部署別リソース表示
全体工程表 使い方ガイド
部署別リソースとは？
部署ボタンをクリックすると、ガントチャートの下部に「担当者ごとのタスク一覧」が表示されます。
各担当者の担当タスクをタイムライン上に並べて表示するため、
工数の重複・空き状況を一目で把握できます。
※ 表示対象：選択した部署に属するタスク（is_detailed=TRUEの設計工程表専用タスクは除く）
部署：組立（5名）
田中
2501
2501
2501
鈴木
2502
2502
2502
佐藤
2503
2503
2503
山田
2504
2504
2504
外注
2505
2505
2505
【重なり検知】同一担当者のタスクが重なる日は赤斜線で表示 ／ 担当者名をクリックすると個人リソースビューに切替

## Slide 8
07 マイルストーンとタスクバー色分け
全体工程表 使い方ガイド
マイルストーン（特殊タスク）
特定のタスク名はマイルストーンとして特殊表示されます（期間変更不可・ドラッグ移動のみ）：
● 外観検査
赤丸 ／ 検査完了の節目
▲ 客先立会
橙三角 ／ 客先確認の節目
◆ 出荷確認会議
青菱形 ／ 出荷前会議
★ 工場出荷
緑星形 ／ 出荷日の節目
🚚 部品送り開始日
機械組立タスクの開始より指定日数前に自動表示（ドラッグで日数調整可）
タスクバーの色分け（部署別）
部署（フィルタ色分け）に応じてタスクバーの色が変わります：
設計
製管 / 品証
組立
電装
操業
営業
その他の表示ルール
【担当者の色分け】部署別フィルタ と 部署別リソース を同じ部署で同時に有効にすると、担当者ごとに色が変わります
【未担当警告】担当者が空欄のタスクは行が橙背景になり、担当列に ⚠️ マークが表示されます
【チェック済み行】チェックをONにした行は文字がグレーになり完了を視覚的に表現できます
【工事境界線】工事番号が変わる行の上部に水平線が引かれ、工事の区切りがわかります

## Slide 9
08 よくある質問・注意事項
全体工程表 使い方ガイド
Q. タスクを編集できない
ログインが必要です。画面右上の「ログイン」ボタンからログインしてください。 編集者アカウント以外は閲覧専用です。
Q. 表示が最新でない気がする
ブラウザを再読み込み（F5）すると最新データを取得します。 自動保存はリアルタイムで行われますが、他の端末の変更は再読み込みで反映されます。
Q. 完了した工事を非表示にしたい
ツールバーの「完了済み」ボタンをクリックして完了済み工事番号管理モーダルを開きます。 対象の工事番号を「完了済へ移動」するとガントと工事一覧から非表示になります。
Q. 出張予定タスクだけ見たい
ツールバーの「出張予定」ボタンをONにすると、is_business_trip フラグが付いたタスクのみ表示されます。
Q. 担当者が重複して登録されている
担当者はカンマ区切りで複数指定可能です。複数担当の場合は「田中, 鈴木」のように入力してください。 メイン担当（青字表示）はライトボックスで指定できます。
Q. 部品送りマーク(🚚)が表示されない
「機械組立」という名前のタスクがある場合のみ表示されます。 デフォルトは開始7日前の位置に表示。ドラッグで日数を調整できます（ブラウザのローカルに保存）。