## 組立仕様書（2816搬送設備）
組 立 発 注 仕 様 書
R2 2026/9/2
日下部電機株式会社
製造管理部
【１．基本概要】
| 1-1)工事番号 |  |  | 2816 | [16 empty] | 改訂履歴
[21 empty] | 日 付 |  |  |  | 版数 |  | 改訂内容
| 1-2)工事名称 |  |  | 16インチライン管端処理設備 | [16 empty] | 2026-06-18 |  |  |  | 初版
[21 empty] | 2026-09-02 |  |  |  | R2 |  | 発注機械、塗料の手配について
1-3)貴社名
大洋金属株式会社
1-4)ご担当者
取締役工場長 湯本 洋一様
[21 empty] | 1-5)出荷納期 |  |  |  | 2027-04-23
1-6)発注機械
|  |  | 機械 | ユニット |  |  | 装置名称 | [18 empty] | 数量 |  |  | 備考
|  |  | TR | CV1＆2＆3 |  |  | チェーンコンベア | [18 empty] | 各1 |  |  | 貴社組立
|  |  | TR | PV1 |  |  | 取出し装置 | [18 empty] | 1 |  |  | 貴社組立
|  |  | TR | RV3 |  |  | ローラーコンベア | [18 empty] | 1 |  |  | ※当社組立後支給
|  |  | TR | WK |  |  | 移載装置 | [18 empty] | 1 |  |  | ※当社組立後支給
機械ユニット等の詳細は現時点で不明確 別紙「レイアウト図（担当範囲案）」参照
| 1-7)塗装色 |  |  | 機械色 |  |  | 安全色 |  | 安全柵 |  |  | 空圧配管 |  | 油配管 |  |  | ミスト配管 |  |  | ソリブル配管 |  |  | 水配管 |  |  | ガス配管 |  |  | 電気配管 |  | ダクト配管
|  |  |  | 10GY8/4 |  |  | 2.5Y8/12 |  | 2.5Y8/12 |  |  | N9.5 |  | 7.5YR5/6 |  |  | ― |  |  | 10BG6/4 |  |  | 2.5PB5/8.5 |  |  | ― |  |  | 2.5YR7/6 |  | シルバー
| 1-8)ユーティリティ |  |  |  |  | 動力電源 | [6 empty] | 補助電源 | [6 empty] | 圧縮空気 |  |  |  | 冷却水 |  |  |  | クレーン
[6 empty] | 電圧（V） |  |  | 容量（kVA） |  |  |  | 電圧（V） |  |  | 容量（kVA） |  |  |  | （㎏/㎤） |  |  |  | 圧力（kPa） |  |  |  | 重量（ｔ）×基 |  |  | 揚程（ｍ）
[6 empty] | AC400V 50HZ |  |  | 120kVA |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | コンプレッサ用意 938L/m |  |  |  | - |  |  |  | 2.8×2 |  |  | 5
1-9)発注範囲 ※日下部電機株式会社（以下「甲」という）と請負者（以下「乙」という）との発注範囲は下記の通りとする。
|  |  | 項目 | [10 empty] | 甲 |  | 乙 |  | 備考
| 1 |  | 機械設計（部品図及び組立図・据付図・出荷荷姿図の作成） | [10 empty] | 〇
| 2 |  | 電気設計 | [10 empty] | 〇
| 3 |  | 制御設計 | [10 empty] | 〇
| 4 |  | 各種盤製作 | [10 empty] | 〇
| 5 |  | 部品製作 | [10 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 出図時に都度相談し、製作をどちらが担当するかを決定する。製作担当は別紙：①支給品リスト（製作品）に明記し、混乱を防ぐためにお互いに共有する。
| 6 |  | 完成購入品調達 | [10 empty] | 〇 |  |  |  | これらも別紙：②支給品リスト（購入品・締結品等）に明記し、混乱を防ぐためにお互いが共有する。締結部品においては事前に別紙：③締結品支給区分において手配範囲を確認する。
| 7 |  | 締結部品調達 | [12 empty] | 〇
| 8 |  | 塗料調達 | [10 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 必要な塗料は支給。（部品製作時の錆止め用塗料は除く） 焼付塗料は乙にて手配、甲が支給分の希釈用シンナーは甲が支給
| 9 |  | 塗装 | [12 empty] | 〇
| 10 |  | 横持ちの運搬車両 | [12 empty] | 〇 |  | 甲から乙へ製作品や購入品を支給する際の運搬
| 11 |  | 機械組立 | [10 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 一部機械は甲が組立、乙へ支給 組立SVは常駐でなく、必要に応じて訪問する
| 12 |  | 据付及びレベル出し | [12 empty] | 〇
| 13 |  | 油圧配管工事 | [12 empty] | -
| 14 |  | エアー配管工事 | [12 empty] | 〇
| 15 |  | 機内配線のための艤装部品の取り付け | [12 empty] | 〇 |  | センサー等の取付のためのブラケット等の取付
| 16 |  | 機内配線（中継箱～各機器） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | センサーの取付を含む
| 17 |  | テスト配線（中継箱～制御盤～分電盤） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 分電盤は貴社範囲
| 18 |  | 試運転 | [10 empty] | 〇
| 19 |  | 試運転補助作業 | [12 empty] | 〇 |  | 補助作業は、一部解体、復元、クレーン操作等が想定される。
| 20 |  | 出荷準備（解体・養生・梱包） | [12 empty] | 〇 |  | 当社指示の従い部分的に解体作業を行う。解体後に国内輸送用の出荷養生・および梱包を乙にて行う。養生及び梱包は輸送手段に適した簡易梱包とする。
| 21 |  | 梱包用資材 | [12 empty] | 〇
| 22 |  | 車両への積込 | [12 empty] | 〇
| 23 |  | 出荷用車両手配 | [10 empty] | 〇
1-10)工程
| 項目 |  |  |  | 2026年 | [13 empty] | 2027年
[5 empty] | 9月 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 4月
部品図出図
部品製作
組立図製作
塗装
組立（艤装含む）
据付
電気艤装
組立確認検査
試運転
解体・養生・梱包
出荷
【２．その他の取り決め】
2-1)検収・支払
|  |  |  | 1） | 工事完了： |  |  | 乙の工場内で組立終了後に検査・試験を行い、完了確認を行います。
|  |  |  | 2） | 瑕疵保証： |  |  | 甲が受領後に於いても、組立上の明らかな乙の瑕疵が判明した時は、乙の費用によって改修するものとします。
|  |  |  | 3） | 発 注： |  |  | 組立費については上記範囲に基づき、概算での見積もりを提出すること。ただし、最終的には実際の工数等から
費用を算出し、両者で協議の上決定する。（部品製作は出図時点で価格を決定して発注する。）
|  |  |  | 4） | 見積り： |  |  | 最終の費用については、機械ユニット別で見積りを提出すること。
|  |  |  | 5） | 検 収： |  |  | 上記完了確認を以って検収とする
|  |  |  | 6） | 支 払： |  |  | 当社既定通り
（月末〆検収、翌々月５日起算115日手形）
2-2)支給資料及び提出資料
甲から乙への貸与資料
|  | No. | 項目 | [7 empty] | 支給時期 |  |  |  | 担当部署 | [6 empty] | 備考
|  | 1 | ➀支給品リスト（製作品） | [7 empty] | 都度 |  |  |  | 製造管理部 | [6 empty] | 支給後1週間以内に不足分は連絡すること。遅れた場合は貴社負担になります。
|  | 2 | ②支給品リスト（購入品・締結品） | [7 empty] | 都度 |  |  |  | 製造管理部
|  | 3 | ③締結品支給区分 | [7 empty] | 契約時 |  |  |  | 製造管理部
|  | 4 | 塗装要領書 | [7 empty] | 塗装開始前 |  |  |  | 組立部
|  | 5 | 組立図 | [7 empty] | 組立開始前 |  |  |  | 製造管理部 | [6 empty] | 別紙：④組立用資料の明細
|  | 6 | 配管図 | [7 empty] | 組立開始前 |  |  |  | 製造管理部 | [6 empty] | 別紙：④組立用資料の明細
|  | 7 | 配線図 | [7 empty] | - |  |  |  | - | [6 empty] | -
|  | 8 | 部品図 | [7 empty] | 都度 |  |  |  | 製造管理部
|  | 9 | 据付図 | [7 empty] | 組立開始前 |  |  |  | 製造管理部 | [6 empty] | 別紙：④組立用資料の明細
|  | 10 | 組立要領書 | [7 empty] | 組立開始前 |  |  |  | 組立部 | [6 empty] | 必要に応じて作成する。
|  | 11 | 試運転体制表・工程表 | [7 empty] | 組立完了前 |  |  |  | 製造管理部
|  | 12 | 出荷荷姿 | [7 empty] | 組立完了時 |  |  |  | 製造管理部 | [6 empty] | 別紙：④組立用資料の明細
乙から甲への提出書類
|  | No. | 項目 | [7 empty] | 提出時期 | [7 empty] | 提出先 | [6 empty] | 備考
|  | 1 | ⅰ工具設備確認シート | [7 empty] | 契約時 | [7 empty] | 製造管理部
|  | 2 | ⅱ施工対応確認シート | [7 empty] | 契約時 | [7 empty] | 製造管理部
|  | 3 | 乙が製作（手配）した部品の検査記録 | [7 empty] | 組立開始前 | [7 empty] | 製造管理部 | [6 empty] | 公差部はすべて実測値が必要
|  | 4 | 製作工程表（塗装～組立～出荷まで） | [7 empty] | 着手時及び変更時、甲が要求した際 | [7 empty] | 製造管理部
|  | 5 | 組立完了自主点検シート | [7 empty] | 組立完了時（外観検査前） | [7 empty] | 製造管理部
|  | 6 | ペンディング項目リスト | [15 empty] | 製造管理部
|  | 7 | 機械組立完了通知書 | [7 empty] | 組立完了時（外観検査前） | [7 empty] | 製造管理部
2-3)その他
|  |  |  | 1） | 追加工事は、弊社より文書依頼するのでそれに従い見積提出の事。
|  |  |  | 2） | 指示等に疑義を生じたときは速やかに申し出ること。
|  |  |  | 3） | 取り決めのない事項、変更等については、その都度信義誠実の原則に則り協議決定する。
|  |  |  | 4） | 全ての要求事項は、乙による二次請負者にも同様に適用されるものとする。
|  |  |  | 5） | 改善点等があれば、双方で確認の上、改善案で実施することができる。
|  |  |  | 6） | 組立に必要な治工具は、貴社で手配する。どうしても手配困難は場合は相談とする。
2-4)弊社担当
|  |  |  | 1）問い合わせ窓口 ： | [5 empty] | (製造管理部) 課長 森村象平
[10 empty] | Email: s-morimura@kusakabe.com | [9 empty] | TEL 090-8056-9219
(製造管理部) 主任 酢谷隆
[10 empty] | Email: t-sutani@kusakabe.com | [9 empty] | TEL 090-9701-6455
以上
Note on Y9: 月/日 で入力
Note on Y10: 月/日 で入力

## 組立共通要領（フォーマット）
組立共通要領
2025-11-18
日下部電機株式会社
製造管理部
１．目的
本要領は、日下部電機㈱（甲）が貴社（乙）に組立業務を発注する際に適用される共通の組立要領になります。本要領書を遵守することで、両社間の認識を一致させ安定した品質達成することを目的とします。
２．塗装
組立前部品で単体塗装をするが、スライド部、表面処理した部品、色物、樹脂部品、購入部品等は塗装しない。組立後、加工面で部品を取り付けたと箇所の余白部はすべて塗装する。 塗料は甲が乙に支給し、塗装箇所、塗装色は甲が図面に明記する。支給塗料はワンコート（錆止めを含んだもの）になりますので、錆止め塗装は不要です。製缶品等で先に錆止め塗装がされている場合は、その上からの塗装で構いません。但し、塗装色が薄い場合（黄色等）は先に白の錆止めを塗ってから塗装してください。 出荷前にはタッチアップを行うこと。
３．組立
３-1．締結
| ・ | ボルト類は3価クロメートのものを使用すること
| ・ | ボルトのネジ込有効長は、基本的にボルト径の１．５倍の長さとする。指定されているボルトの長さがおかしい場合は、確認をお願いします。
| ・ | 締め付けたボルト・ナット等は増締め、締付確認後、ボルト・ナット等の側面より取付面までをピンク色のペイントマーカーで１本線のマーキングをする。塗装後に消えた場合は再度マーキングする。
| ・ | 樹脂系（MCナイロン、ニューライト、ゴム等）の素材をボルトで締結する場合は、ロックタイト（中強度）を必ず使用すること。※カラー等がある場合は不要。
| ・ | ボルトは組図指示により基本的にスプリングワッシャー（SW）を使用して締付ける（頭を沈み込ませる場合は除く）。LMガイドレール取付の場合もSWなしとする（キャップが取付できなくなるため）。機械加工面（深座ぐり含む）では、トルク管理をすることでSW併用と同等の緩み止め効果が得られる。
| ・ | ボルトの締付けはサイズによるトルク表を確認後締付けること。
|  |  | 締付トルク表（仮） |  |  | 1.8ｔ系列
[5 empty] | ボルト呼 | N･m
[5 empty] | M4 | 2.7
[5 empty] | M5 | 5.4
[5 empty] | M6 | 9
[5 empty] | M8 | 22
[5 empty] | M10 | 44
[5 empty] | M12 | 76
[5 empty] | M16 | 190
[5 empty] | M20 | 370
[5 empty] | M24 | 650
[5 empty] | M30 | 1260
[5 empty] | M36 | 2250
[5 empty] | M42 | 3600
３-２．作業
| ・ | 機械加工した取付面は、キズ・カエリ等がないように、油砥石等で手入れした後に油を塗布してから組み立てる。（取付面には塗装無き事）
| ・ | DUブッシュ、オイルレスブッシュ、オイルシール等は組立前、部品の時に圧入（プレスまたはハンマー）しておく。その際、穴の角等は必ず面取りをする事。
| ・ | 圧入には専用冶具を使用し、接合面には薄く油またはグリスを塗り平均に圧入する。オイルシールは圧入方向が決まっているので、図面等で取付方向を確認してから作業すること。
| ・ | 部品同士の接合面には摺動面、固定部に関わらず、必ずグリスまたは油を塗布すること。ベアリングや軸の組付け、ネジにナットを通す場合も同様です。オイルシールのスプリングは必ずグリスを塗ってください。
| ・ | 機械据付用基準マークは、別図面により組立前または組立後ベッドにケガキまたはポンチを施すこと。基準マークをわかりやすくするため、ケガキ（ポンチ）周りに黄色のマーキングをする。 ※図①参照
| ・ | ネジ部分へ 止めネジを取付ける場合は 必ず揉みつけを行なうこと。 ※図②参照
３-３．グリス
| ・ | 油は機械油 グリスはJIS-№1 を使用すること
| ・ | グリスアップ グリスニップル取付箇所は必ず給脂をすること。
※使用するグリスは、JIS-№1を使用すること。
| ・ | 給脂部（グリスニップル）付近には、給脂後全箇所にオペレーターサイドから見やすい位置にＧマークを貼付ける。 ※必ず給脂した後にGマークを貼ること。Gマーク＝給脂済みとする。Gマークは甲が支給する。
３-４．その他
| ・ | スケール付ハンドル調整部は調整範囲（設計指示）最大・最小をクリアできているか確認すること。（組立後）
| ・ | ＬＭガイドは 基準面を確認して取付ける事。また、キャップを必ず取り付ける。キャップの深さはツライチか、手で触ってわずかに凹みがわかる程度にして下さい。レール上面からわずかでも凸のはNGです。凹み過ぎた場合はやり直してください。もしない場合は弊社に問い合わせる。
| ・ | 社銘板、オーダー銘板を別途指示する所定位置に貼り付けの事(各銘板は当社支給)
| ・ | 組立図面内の省略記号
※SUS製は 「-S」を記号の後ろに付ける
|  | 記号 |  | 一般名称 |  |  | 記号 | 一般名称
|  | HB |  | 六角ボルト |  |  | AW5 | 傾斜座金（溝形鋼用 5ﾟ傾斜）
|  | HBH |  | 六角ボルト（ﾊｲﾃﾝ10.9） |  |  | AW8 | 傾斜座金（Ｉ形鋼用 8ﾟ傾斜）
|  | FB |  | 六角穴付さらボルト |  |  | FS | 十字穴付皿小ネジ
|  | HS |  | 六角ボルト（全ネジ） |  |  | FSB | 十字穴付皿小ネジ（真鍮製）
|  | HSH |  | 六角ボルト（全ネジ・ﾊｲﾃﾝ10.9） |  |  | PS | 十字穴付なべ小ネジ
|  | CS |  | 六角穴付ボルト |  |  | PS-U | 十字穴付なべ小ネジ（ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ）
|  | CSF |  | 六角穴付ボルト（全ネジ） |  |  | SSF | 六角穴付止めネジ（平先）
|  | CSL |  | 六角穴付ボルト（低頭） |  |  | SSC | 六角穴付止めネジ（尖先）
|  | BS |  | 六角穴付ボタンボルト |  |  | SSD | 六角穴付止めネジ（棒先）
|  | HN1 |  | 六角ナット（1種） 中6H |  |  | SSH | 六角穴付止めネジ（くぼみ先）
|  | HN2 |  | 六角ナット（2種） 中6H |  |  | SSR | 六角穴付止めネジ（丸先）
|  | HN3 |  | 六角ナット（3種） 中6H |  |  | SP | スプリングピン
|  | SW |  | ばね座金（2号） |  |  | CP | 割りピン
|  | SWS |  | 方形ばね座金 |  |  | NL | ノルトロック
|  | CW1 |  | さらばね座金（1種） |  |  | PR | 打込み鋲（パーカー鋲）
|  | CW2 |  | さらばね座金（2種） |  |  | TPI | テーパーピン（おねじ付）
|  | FW |  | 平座金（並丸） |  |  | TPE | テーパーピン（めねじ付）
|  | FWS |  | 平座金（小形丸） |  |  | PP | 平行ピン
|  | FWH |  | 平座金（焼入）
３．問い合わせ先
・日下部電機株式会社 製造管理部 森村 象平
Email: s-morimura@kusakabe.com
TEL 090-8056-9219
以上
図①
図②

## ➀支給品リスト（製作品）
支給品
機械 | 通番 | 図面№ | 品名 | 材質 | 数量 | 予備数 | 素材重量 | 仕上重量 | PlanCode | 支給日 | 完成予定日

## ②支給品リスト（購入品・締結品）
すべて支給品
機械 | 通番 | 品名 | 品番・規格 | 数量 | 予備数 | Maker | 支給日 | 納入予定日 | 備考 | ArrangeDiv

## ③締結品支給区分
－：御社準備
締結品支給区分 |  | 〇：KEMより支給
記号 | 一般名称 |  | 備考
HB | 六角ボルト |  | 3価クロメート
HBH | 六角ボルト（ﾊｲﾃﾝ10.9） |  | 3価クロメート
FB | 六角穴付さらボルト |  | 3価クロメート
HS | 六角ボルト（全ネジ） |  | 3価クロメート
HSH | 六角ボルト（全ネジ・ﾊｲﾃﾝ10.9） |  | 3価クロメート
CS | 六角穴付ボルト |  | 3価クロメート
CSF | 六角穴付ボルト（全ネジ） |  | 3価クロメート
CSL | 六角穴付ボルト（低頭） |  | 3価クロメート
BS | 六角穴付ボタンボルト |  | 3価クロメート
HN1 | 六角ナット（1種） 中6H |  | 3価クロメート
HN2 | 六角ナット（2種） 中6H |  | 3価クロメート
HN3 | 六角ナット（3種） 中6H |  | 3価クロメート
SW | ばね座金（2号） |  | 3価クロメート
SWS | 方形ばね座金 |  | 3価クロメート
CW1 | さらばね座金（1種）
CW2 | さらばね座金（2種）
FW | 平座金（並丸） |  | 3価クロメート
FWS | 平座金（小形丸） |  | 3価クロメート
FWH | 平座金（焼入） |  | DISGO処理
AW5 | 傾斜座金（溝形鋼用 5ﾟ傾斜）
AW8 | 傾斜座金（Ｉ形鋼用 8ﾟ傾斜）
FS-U | 十字穴付皿小ネジ（ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ）
FSB | 十字穴付皿小ネジ（真鍮製）
PS-U | 十字穴付なべ小ネジ（ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ）
PSB | 十字穴付なべ小ネジ（真鍮製）
SSF | 六角穴付止めネジ（平先） |  | 黒
SSC | 六角穴付止めネジ（尖先） |  | 黒
SSD | 六角穴付止めネジ（棒先） |  | 黒
SSH | 六角穴付止めネジ（くぼみ先） |  | 黒
SSR | 六角穴付止めネジ（丸先） |  | 黒
SP | スプリングピン
CP | 割りピン
NL | ノルトロック
PR | 打込み鋲（パーカー鋲） |  | 青銅
TPI | テーパーピン（おねじ付）
TPE | テーパーピン（めねじ付）
PP | 平行ピン
※SUS製は 「-S」を記号の後ろに付ける
FS | 十字穴付皿小ネジ
PS | 十字穴付なべ小ネジ

## ④組立用資料の明細
日下部電機株式会社
④組立用資料の明細
５．組立図リスト
機械 | ユニット | 図番 | 名称 |  | 支給日
６．配管図リスト
機械 | ユニット | 図番 | 名称 |  | 支給日
７．配線図リスト
機械 | ユニット | 図番 | 名称 |  | 支給日
９．据付図
機械 | ユニット | 図番 | 名称 |  | 支給日
１２．出荷荷姿図
機械 | ユニット | 図番 | 名称 |  | 支給日
以上

## ⅰ工具設備確認シート
工事番号：
会社名 ：
ご記入日：
ご記入者：
No. | 名称（工具・設備） | 日下部保有 サイズ | 使用工程 | 保有 確認 | 手配可否 | 保有（手配可能） サイズ | 適用
1 | ワイヤー | ～φ36 | 組立全般
2 | スリング | ～3.2T | 組立全般
3 | チェーンブロック | ～7.5T | 組立全般
4 | レバーブロック | ～1.0T | 組立全般
5 | シャックル | ～15TON | 組立全般
6 | イーグルクランプ | ～5TON | 組立全般
7 | アイボルト | M8～M48 | 組立全般
8 | フレノリンク | M8～M49 | 組立全般
9 | マスターリンク | ～15TON | 組立全般
10 | シャコ万力 | ～800ｘ1200 | 組立全般
11 | メガネ | ～M56 | 組立全般
12 | スパナ | ～110 | 組立全般
13 | 軸用スナップリングプライヤー | ～φ200 | 組立全般
14 | 穴用スナップリングプライヤー | ～φ200 | 組立全般
15 | ファインUナット用ソケット | M25～M50 | 組立全般
16 | オイルシール打ち込み治具 | 各種 | 組立全般
17 | ブッシュ打ち込み治具 | 各種 | 組立全般
18 | 打撃スパナ | ～M80 | 組立全般
19 | 折れ込みタップ除去工具 |  | 組立全般
20 | フックスパナ | 20～450 | ベアリングナット締結
21 | トルクレンチ | ～1400N・m | トルク管理
22 | ベアリングプーラー | ～φ300 | 分解
23 | ベアリングヒーター |  | 焼き嵌め
24 | エアージェット |  | 空冷
25 | 溶接機 | 半自動 | 溶接
26 | 溶接機 | Tig | 溶接
27 | 溶接機 | アーク | 溶接
28 | 三つ爪 |  | 焼き嵌め、圧入他
29 | ノギス | 150～1000 | 測定全般
30 | マイクロメータ | 25～500 | 測定全般
31 | シクネスゲージ |  | 測定全般
32 | ブロックゲージ | 1～500 | 測定全般
33 | スケール | 600～3000 | 測定全般
34 | デプスゲージ | 150 | 調整加工前測定
35 | ダイヤルゲージ |  | バックラッシュ測定
36 | マグネットスタンド |  | バックラッシュ測定
37 | グリースガン |  | 給脂
38 | ロックタイト | 低強度、中強度
39 | シールテープ
40 | 液状パッキン | 1212
41 | パイプベンダー | φ6、φ8 | 銅配管
42 | パイプベンダー | φ8～φ18 | OST配管
43 | 油圧パイプベンダー | φ20～ | OST配管
44 | パイプカッター | φ6～φ70 | OST配管、銅配管
45 | パイプレンチ | ～450ｍｍ | 配管（空、油、水）
46 | ネジ切り機 | 3/8～1 | 配管（空、油、水）
47 | 下げ振り |  | 据付
48 | 水糸 |  | 据付
49 | 墨つぼ |  | 据付
50 | オートレベル |  | 据付
51 | トランシット |  | 据付
52 | レーザー墨出し器 |  | 据付
53 | デジタル水準器 |  | 据付
54 | デジタル吊り量り |  | 出荷準備
改定：2025年06月25日
作成：2025年06月24日
日下部電機株式会社
組立部
〇 or × を記入願います。
リース等での手配可否〇 or × を記入願います。
保有（手配可能）サイズを
記入願います。
計測機器管理リスト、保有設備リスト等がありましたら
ご提出よろしくお願いいたします。

## ⅱ施工対応確認シート
ⅱ．施工対応確認シート
No. | 作業名 | 使用工程 | 今回ある作業 | 対応可否 | 備考
1 | 焼き嵌め | 組立全般
2 | 調整加工 | 組立全般
3 | 機上測定 | 組立全般
4 | バックラッシ測定 | 組立全般
5 | 現合溶接 | 組立全般
6 | 現合タップ加工 | 組立全般
7 | 圧入（ブッシュ等） | 組立全般
8 | レベルだし | 組立全般
9 | ケガキ作業 | 組立全般
10 | ロックタイト塗布 | 組立全般
11 | 液状パッキンの使用 | 組立全般
12 | 高所作業 | 組立全般
13 | トルク管理 | 組立全般
14 | ホース調達 | 配管作業
15 | 口金かしめ | 配管作業
16 | 配管調達（銅・OST） | 配管作業
17 | 配管曲げ（銅・OST） | 配管作業
18 | 配管ねじ切り（銅・OST） | 配管作業
20 | 配線作業 | 配線作業
21 | 電線調達 | 配線作業
22 | 部材調達 | 配線作業
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
改定：2025年06月25日
作成：2025年06月24日
日下部電機株式会社
製造管理部