## 構想
工程表構想
2000番台
工程項目 | 表記単位 | 項目 | リンク先 | 担当部署 | 期間 | 目的（知りたい情報）＆要望
受注 | 工番 | 受注説明会 |  | 営業部 | ○○月○○日～○○月○○日 | 実施の未or済 受注後の早い時期（2週間以内）
基本設計＆計画承認 | 機械 | 計画設計 | 設計工程 | 設計部
|  | 計画図客先提出 |  | 営業部
|  | 客先承認 |  | 営業部
| 盤＆制御（電気関係） | 操作盤外形図検討 | 電気工程会議議事録 | 操業部
|  | 外形図客先提出 |  | 営業部
|  | 電気図面設計 |  | 電気技術課
|  | 電気図面客先提出 |  | 営業部
|  | 客先承認 |  | 営業部
部品手配➀ | 機械 | 長納期購入品検討＆手配 | Production Control | 設計部、電技課、資材課 |  | 長納期品の対象と手配状況の把握と納期の把握
| 盤 | 電気品 筐体手配 | Production Control | 電気技術課、資材課
| 機械 | 長納期製作品手配＆手配 | Production Control | 設計部、製管課 |  | 長納期品の対象と手配状況の把握と納期の把握
出図＆部品手配➁ | ユニット単位 | 出図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 進捗と全体量、残り図面量の把握
|  | 製作品納期 | Production Control | 製管課 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 組立図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 神戸納入予定日 | Production Control | 明石工場 |  | 製作品納期とは別に検査後の神戸への納入日を把握する
|  | 艤装出図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 進捗と組立工程への影響回避のため
|  | 製作品納期 | Production Control | 製管課 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 艤装組立図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 神戸納入予定日 | Production Control | 明石工場 |  | 製作品納期とは別に検査後の神戸への納入日を把握する
電気設計 | 盤 | 最終電気図面 | 電気工程会議議事録 | 電気技術課
盤組立 | 盤 | 盤組立 | 組立工程表 | 電装課
組立 | 全体工程 | 組立期間 | 組立工程表 | 組立部
| サブ組立（ユニット単位） | 塗装 |  | 組立課 |  | 塗装場の状況把握 状況次第で神戸送りを早める場合がある
|  | 組立 | 組立工程表 | 組立課 |  | 組立進捗把握と部品手配納期の調整ができる
| 機械単位 | 据付 | 組立工程表 | 組立課 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
|  | 組立 | 組立工程表 | 組立課
|  | 艤装 | 組立工程表 | 組立部
|  | 電気艤装 | 組立工程表 | 電装課
組立完成 | 機械単位 | 外観検査 | 工程会議議事録 | 品証課 |  | 検査結果を関係者で共有する。（Teamsにあげる）
| 盤単位 | タスクリスト作成 | タスクリスト | 製管課 |  | 外観検査での指摘事項から記載する
試運転 | 盤単位 | IOチェック | 操業工程表 | 操業部 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
|  | 単体動作確認 | 操業工程表 | 操業部
|  | 全体動作確認 | 操業工程表 | 操業部
|  | プログラム調整 | 操業工程表 | 操業部
|  | 機械調整 | 操業工程表 | 操業部
|  | サイクルタイム確認 | 操業工程表 | 操業部
| 工番単位 | 客先立会 | 工程会議議事録 | 営業部 |  | 試運転と出荷準備との工程に影響がない日程で設定
出荷 | 工番単位 | 出荷確認会議 | 工程会議議事録 | 品証課、営業部 |  | 出荷日の確認が必要
|  | 出荷準備 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
|  | 出荷 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 出荷日と出荷品の内容、車両情報を明記したい
3000、4000番台
工程項目 | 表記単位 | 項目 | リンク先 | 担当部署 | 期間 | 目的（知りたい情報）＆要望
受注 | 工番単位 | 受注説明会 |  | 営業部 | ○○月○○日～○○月○○日 | 実施の未or済 受注後の早い時期（1週間以内）
出図＆購入品、部品手配 | 工番単位 | 出図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 進捗と全体量、残り図面量の把握
|  | 製作品納期 | Production Control | 製管課 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 組立図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 神戸納入予定日 | Production Control | 明石工場 |  | 製作品納期とは別に検査後の神戸への納入日を把握する
電気設計 | 盤 | 電気図面 | 電気工程会議議事録 | 電気技術課
盤組立 | 盤 | 盤組立 | 組立工程表 | 電装課
組立 | 工番単位 | 組立期間 | 組立工程表 | 組立部
|  | 塗装 |  | 組立課 |  | 塗装場の状況把握 状況次第で神戸送りを早める場合がある
|  | 組立 | 組立工程表 | 組立課 |  | 組立進捗把握と部品手配納期の調整ができる
|  | 艤装 | 組立工程表 | 組立部
|  | 電気艤装 | 組立工程表 | 電装課
組立完成 | 機械単位 | 外観検査 | 工程会議議事録 | 品証課 |  | 検査結果を関係者で共有する。（Teamsにあげる）
| 盤単位 | タスクリスト作成 | タスクリスト | 製管課 |  | 外観検査での指摘事項から記載する
試運転 | 全体工程 | 試運転 | 操業工程表 | 操業部 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
| 工番単位 | 客先立会 | 工程会議議事録 | 営業部 |  | 試運転と出荷準備との工程に影響がない日程で設定
出荷 | 工番単位 | 出荷準備 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
|  | 出荷 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 出荷日と出荷品の内容、車両情報を明記したい
D番（点検）
工程項目 | 表記単位 | 項目 | リンク先 | 担当部署 | 期間 | 目的（知りたい情報）＆要望
受注 | 工番単位 | ダイセット搬入 |  | 営業部、組立部
解体 | 工番単位 | 解体 |  | 組立部
検査 | 工番単位 | 検査 |  | 明石工場、設計部
報告書作成 | 工番単位 | 報告書作成 提出 |  | 設計部、営業部
出荷 | 工番単位 | ダイセット搬出 |  | 営業部、組立部
D番（OH）
工程項目 | 表記単位 | 項目 | リンク先 | 担当部署 | 期間 | 目的（知りたい情報）＆要望
受注 | 工番単位 | ダイセット搬入 |  | 営業部、組立部
解体 | 工番単位 | 解体 |  | 組立部
検査 | 工番単位 | 検査 |  | 明石工場、設計部
報告書作成 | 工番単位 | 報告書作成 提出 |  | 設計部、営業部
受注➁ | 工番単位 | 追加製作品の受注 |  | 営業部
出図＆購入品、部品手配 | 工番単位 | 出図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 進捗と全体量、残り図面量の把握
|  | 製作品納期 | Production Control | 製管課 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 組立図進捗 | 設計工程 | 設計部 |  | 部品が組立時にそろうかの把握
|  | 神戸納入予定日 | Production Control | 明石工場 |  | 製作品納期とは別に検査後の神戸への納入日を把握する
組立 | 工番単位 | 塗装 |  | 組立課 |  | 塗装場の状況把握 状況次第で神戸送りを早める場合がある
|  | 組立 | 組立工程表 | 組立課 |  | 組立進捗把握と部品手配納期の調整ができる
|  | 艤装 | 組立工程表 | 組立部
|  | 試運転（慣らし運転） | 組立工程表 | 組立部
組立完成 | 機械単位 | 外観検査 | 工程会議議事録 | 品証課 |  | 検査結果を関係者で共有する。（Teamsにあげる）
出荷 | 工番単位 | 出荷準備 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 全体の進捗と工程として間に合うか確認
|  | 出荷 | 組立工程表 | 組立部、営業部 |  | 出荷日と出荷品の内容、車両情報を明記したい

## 具体例
工事番号 | 機械 | ユニット | タスク | リンク先 | 担当者 | 達成率 | 開始日 | 終了日 | 2024年 | [60 empty] | 2025年 | [364 empty] | 2026年
[9 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
2809 | ー | ー | 受注説明会 | 社内製作仕様書 | 岡本 | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-01
|  |  | 設計・出図 | 出図状況
|  |  | 計画設計 |  | 宮崎 | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-26
|  |  | 計画図客先提出 |  | 岡本 | 100% | 2024-11-27 | 2024-12-06
|  |  | 客先承認 |  | ー | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-20
|  |  | 操作盤外形図検討 | 電気工程会議議事録 | 電気技術 | 100% | 2024-12-23 | 2024-12-27
|  |  | 外形図客先提出 |  | 電気技術 | 100% | 2025-01-06 | 2025-01-10
|  |  | 電気図面設計 |  | 電気技術 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-17
|  |  | 電気図面客先提出 |  | 電気技術 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24
|  |  | 客先承認 |  | ー | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-31
|  |  | 長納期購入品検討＆手配 | 長納期品手配状況 | 製造管理 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-07
|  |  | 電気品 筐体手配 |  | 電気技術 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-14
|  |  | 長納期製作品手配＆手配 |  | 製造管理 | 100% | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  |  | 出図進捗 | 出図状況 | 宮崎 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-21
|  |  | 製作品納期 | Production Control | 製造管理 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  | 組立図進捗 | 出図状況 | ー | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  | 神戸納入予定日 | Production Control | 製造管理 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  | 艤装出図進捗 | 出図状況 | 電気技術 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31
|  |  | 製作品納期 | Production Control | 製造管理 | 100% | 2025-03-01 | 2025-08-05
|  |  | 艤装組立図進捗 | 出図状況 | 電気技術 | 100% | 2025-05-05 | 2025-07-31
|  |  | 神戸納入予定日 | Production Control | 製造管理 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  |  | 最終電気図面 | 電気工程会議議事録 | 電気技術 | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-10
| EN | ー | 盤組立 | 組立工程表 | 守時 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-22
| FL | ー | 盤組立 |  | 守時 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-29
|  |  | 組立期間 |  | ー | 100% | 2025-08-18 | 2025-10-10
|  |  | 塗装 |  |  | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-20
|  |  | 組立 |  |  | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-20
|  |  | 据付 |  |  | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-20
| FL | ー | 組立 |  | 米澤 | 100% | 2025-08-18 | 2025-12-12
|  | ー | 電気艤装 |  | 木村(至) | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-12
| SW | ー | 組立 |  | 桂/長谷川 | 100% | 2025-08-18 | 2025-12-12
|  | ー | 電気艤装 |  | 木村(至) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-19
| UC | ー | 組立 |  | 桂 | 100% | 2025-08-18 | 2025-12-26
|  | ー | 電気艤装 |  | 木村(至) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-26
| LM | ー | 組立 |  | 香西 | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-22
| LE |  | 組立 |  | 山下 | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-10
| FL | 全て | 外観検査 | 工程会議議事録 | 品証 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16
| UC | 全て | 外観検査 |  | 品証 | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-06
| 全て | 全て | タスクリスト作成 | ENタスクリスト | 製造管理 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16
|  |  | IOチェック | 操業工程表 |  | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  |  | 単体動作確認 |  |  | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-24
|  |  | 全体動作確認 |  |  | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-26
|  |  | プログラム調整 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09
|  |  | 機械調整 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-11
|  |  | サイクルタイム確認 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16
| ー | ー | 客先立会 | 工程会議議事録 | 岡本 | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13
| 全て | 全て | 出荷確認会議 |  | 品証 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14
| ー | ー | 出荷準備 | 組立工程表 | ー |  | 2026-01-19 | 2026-01-30
| FL | ー | 出荷 |  | 米澤 |  | 2026-02-03 | 2026-02-03
| UC | ー | 出荷 |  | 桂 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04
| 全て | 全て | 出荷 | 出荷入荷予定一覧 | 古賀 |  | 2026-02-05 | 2026-02-05
Note on H2: 完了でも可
シートにロックをかけていじれないようにする
日程の入力は各部署にしてもらう？
製造管理でやる？
リンク先から自動で工程が入力されるようにする？

## 具体例 (2)
| 工事番号 | 大項目 | 項目 | 機械 | ユニット | 担当者 | 達成率 | リンク先 | 開始日 | 終了日 | 2024年 | [29 empty] | 2024年 | [30 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [27 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [29 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [29 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [29 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2025年 | [29 empty] | 2025年 | [30 empty] | 2026年 | [30 empty] | 2026年
[11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
2809 | 2809 | 受注 | 受注説明会 | 全て | ー | 岡本 | 完了 | 社内製作仕様書 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | bar: 2024-11-01
2809 |  | 計画・承認 | 計画設計 |  |  | 宮崎 | 完了 | 出図状況 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-26
2809 |  |  | 計画図客先提出 |  |  | 岡本 | 完了 |  | 2024-11-27 | 2024-12-06 | bar: 2024-11-27 to 2024-11-29; 2024-12-02 to 2024-12-06
2809 |  |  | 客先承認 |  |  | ー | 完了 |  | 2024-12-09 | 2024-12-20 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-13; 2024-12-16 to 2024-12-20
2809 |  |  | 操作盤外形図検討 |  |  | 電気技術 | 完了 | 電気工程会議 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | bar: 2024-12-23 to 2024-12-27
2809 |  |  | 外形図客先提出 |  |  | 電気技術 | 完了 |  | 2025-01-06 | 2025-01-10 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-10
2809 |  |  | 電気図面設計 |  |  | 電気技術 | 完了 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-17
2809 |  |  | 電気図面客先提出 |  |  | 電気技術 | 完了 |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-24
2809 |  |  | 客先承認 |  |  | ー | 完了 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-31
2809 |  | 手配 | 長納期購入品検討＆手配 |  |  | 製造管理 | 完了 | 長納期品手配状況 | 2025-02-01 | 2025-02-07 | bar: 2025-02-03 to 2025-02-07
2809 |  |  | 電気品 筐体手配 |  |  | 電気技術 | 完了 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-14
2809 |  |  | 長納期製作品手配＆手配 |  |  | 製造管理 | 完了 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | bar: 2025-02-03 to 2025-02-07; 2025-02-10 to 2025-02-14; 2025-02-17 to 2025-02-21; 2025-02-24 to 2025-02-28; 2025-03-03 to 2025-03-07; 2025-03-10 to 2025-03-14; 2025-03-17 to 2025-03-21; 2025-03-24 to 2025-03-28; 2025-03-31 to 2025-04-04; 2025-04-07 to 2025-04-11; 2025-04-14 to 2025-04-18; 2025-04-21 to 2025-04-25; 2025-04-28 to 2025-05-02; 2025-05-05 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-06-30
2809 |  | 出図 | 出図進捗 |  |  | 宮崎 | 完了 | 出図状況 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-14; 2025-02-17 to 2025-02-21
2809 |  |  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 完了 | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
2809 |  |  | 組立図進捗 |  |  | ー | 完了 | 出図状況 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
2809 |  |  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 完了 | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
2809 |  |  | 艤装出図進捗 |  |  | 電気技術 | 完了 | 出図状況 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: 2025-05-01 to 2025-05-02; 2025-05-05 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30
2809 |  |  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 完了 | Production Control | 2025-03-01 | 2025-08-05 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-07; 2025-03-10 to 2025-03-14; 2025-03-17 to 2025-03-21; 2025-03-24 to 2025-03-28; 2025-03-31 to 2025-04-04; 2025-04-07 to 2025-04-11; 2025-04-14 to 2025-04-18; 2025-04-21 to 2025-04-25; 2025-04-28 to 2025-05-02; 2025-05-05 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-05
2809 |  |  | 艤装組立図進捗 |  |  | 電気技術 | 完了 | 出図状況 | 2025-05-05 | 2025-07-31 | bar: 2025-05-05 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
2809 |  |  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 完了 | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-21 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
2809 |  |  | 最終電気図面 |  |  | 電気技術 | 完了 | 電気工程会議 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | bar: 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10
2809 |  | 組立 | 盤組立 |  |  | 守時 | 完了 | 組立工程表 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-11 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-22
2809 | [5 empty] | 守時 | 完了 |  | 2025-08-18 | 2025-08-29 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29
2809 |  |  | 塗装 |  |  |  | 完了
2809 |  |  | 据付 |  |  |  | 完了
2809 |  |  | 組立 | FL | GS | 米澤 | 完了 |  | 2025-08-18 | 2025-12-12 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-24; 2025-10-27 to 2025-10-31; 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12
2809 |  |  |  | SW | ー | 古賀 | 完了 |  | 2025-08-18 | 2025-12-12 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-24; 2025-10-27 to 2025-10-31; 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12
2809 |  |  |  | UC | ー | 桂/長谷川 | 完了 |  | 2025-08-18 | 2025-12-26 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-24; 2025-10-27 to 2025-10-31; 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2025-12-22 to 2025-12-26
2809 |  |  |  | LM | ー | 香西 | 完了 |  | 2025-07-28 | 2025-08-22 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-11 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-22
2809 |  |  |  | LE | ー | 山下 | 完了 |  | 2025-09-01 | 2025-10-10 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-05; 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10
2809 |  |  | 電気艤装 | FL | ー | 木村(至) | 完了 |  | 2025-11-24 | 2025-12-12 | bar: 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12
2809 |  |  |  | SW | ー | 木村(至) | 完了 |  | 2025-12-01 | 2025-12-19 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19
2809 |  |  |  | UC | ー | 木村(至) | 完了 |  | 2025-12-01 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2025-12-22 to 2025-12-26
2809 |  | 外観検査 | 外観検査 | FL | ー | 品証 | 完了 | 工程会議議事録 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | bar: 2025-12-16
2809 |  |  |  | UC | ー | 品証 | 完了 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | bar: 2026-01-06
2809 |  | タスクリスト | タスクリスト作成 | 全て | ー | 製造管理 | 完了 | ENタスクリスト | 2025-12-16 | 2025-12-16 | bar: 2025-12-16
2809 |  | 試運転 | IOチェック |  |  | 大西 | 完了 | 操業工程表 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | bar: 2025-12-17 to 2025-12-19
2809 |  |  | 単体動作確認 |  |  | 大西 | 完了 |  | 2025-12-22 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-22 to 2025-12-24
2809 |  |  | 全体動作確認 |  |  | 大西 | 完了 |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-25 to 2025-12-26
2809 |  |  | プログラム調整 |  |  | 大西 | 完了 |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | bar: 2026-01-06 to 2026-01-09
2809 |  |  | 機械調整 |  |  | 大西 | 完了 |  | 2026-01-09 | 2026-01-11 | bar: 2026-01-09
2809 |  |  | サイクルタイム確認 |  |  | 大西 | 完了 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
2809 |  |  | 客先立会 | 全て | ー | 岡本 | 完了 | 工程会議議事録 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | bar: 2026-01-13
2809 |  | 出荷 | 出荷確認会議 | 全て | ー | 品証 | 完了 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-14
2809 |  |  | 出荷準備 | 全て | ー | ー |  | 組立工程表 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30
2809 |  |  | 出荷 | FL | GS | 米澤 |  | 出荷入荷予定一覧 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | bar: 2026-02-03
2809 |  |  |  | UC | MU | 桂 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | bar: 2026-02-04
2809 |  |  |  | SW | MU | 古賀 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | bar: 2026-02-05
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
Note on I2: 完了でも可
・日程の入力は各部署にしてもらう？
製造管理でやる？
リンク先から自動で工程が入力されるようにする？
→各工程表の書式を統一する必要がある
・どこまで細かい工程を表示するか
→表示・非表示の方法（グループ化？リンク先参照？）
・シートにロックをかけていじれないようにする
(表示非表示の切り替え、フィルターは使用できる）
・今日の列は黄色で表示
・完了タスクはバーの色が薄くなる（工程進捗シート不要になる？）
・終了日を過ぎても達成率が100%でない場合バーが赤になる
・開始日と終了日に日付を入力するとカレンダーに色が付く

## 具体例 (森村案)
工事番号 |  | 項目 | 機械 | ユニット | 担当者 | 達成率 | リンク先 | 開始日 | 終了日 | 2024年 | [60 empty] | 2025年 | [364 empty] | 2026年
| 工程 | [8 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
 | time axis 2024-11-01 to 2026-02-28
2809 | 受注 | [6 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-01
|  | 受注説明会 | 全て | ー | 岡本 | 100% | 社内製作仕様書 | 2024-11-01 | 2024-11-01
| 基本設計＆計画承認 | [6 empty] | 2024-11-26 | 2025-01-31
|  | 計画設計 |  |  | 宮崎 | 100% |  | 2024-11-26 | 2024-11-26
|  | 計画図客先提出 |  |  | 岡本 | 100% |  | 2024-11-27 | 2024-12-06
|  | 客先承認 |  |  | 岡本 | 100% |  | 2024-12-09 | 2024-12-20
|  | 操作盤外形図検討 |  |  | 電気技術 | 100% | 電気工程会議議事録 | 2024-12-23 | 2024-12-27
|  | 外形図客先提出 |  |  | 電気技術 | 100% |  | 2025-01-06 | 2025-01-10
|  | 電気図面設計 |  |  | 電気技術 | 100% |  | 2025-01-13 | 2025-01-17
|  | 電気図面客先提出 |  |  | 電気技術 | 100% |  | 2025-01-20 | 2025-01-24
|  | 客先承認 |  |  | 岡本 | 100% |  | 2025-01-27 | 2025-01-31
| 部品手配➀ | [6 empty] | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  | 長納期購入品 機械検討＆手配 |  |  | 製造管理 | 100% | 出荷状況 | 2025-02-01 | 2025-02-07
|  | 長納期購入品 電気品 EE |  |  | 電気技術 | 100% |  | 2025-02-10 | 2025-02-14
|  | 長納期製作品手配＆手配 |  |  | 製造管理 | 100% |  | 2025-02-01 | 2025-06-30
| 出図＆部品手配➁ | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-08-05
|  | 出図進捗 | FL | GS | 宮崎 | 100% | 出図状況 | 2025-02-10 | 2025-02-21
|  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
購入品納期
|  | 組立図進捗 |  |  | ー | 100% | 出図状況 | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 出図進捗 | FL | PR1 | 宮崎 | 100% | 出図状況 | 2025-02-10 | 2025-02-21
|  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 組立図進捗 |  |  | ー | 100% | 出図状況 | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 艤装出図進捗 | FL | 機械他 | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-01 | 2025-05-31
|  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-03-01 | 2025-08-05
|  | 艤装組立図進捗 |  |  | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-05 | 2025-07-31
|  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 艤装出図進捗 | SW | 全て | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-01 | 2025-05-31
|  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-03-01 | 2025-08-05
|  | 艤装組立図進捗 |  |  | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-05 | 2025-07-31
|  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
|  | 艤装出図進捗 | FL | OF1 | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-01 | 2025-05-31
|  | 製作品納期 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-03-01 | 2025-08-05
|  | 艤装組立図進捗 |  |  | 電気技術 | 100% | 出図状況 | 2025-05-05 | 2025-07-31
|  | 神戸納入予定日 |  |  | 製造管理 | 100% | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 電気設計 | [6 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-25
|  | 最終電気図面 |  |  | 電気技術 | 100% | 電気工程会議議事録 | 2025-06-01 | 2025-06-10
|  | 部品手配 |  |  | 電気技術 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25
| 盤組立 | [6 empty] | 2025-07-01 | 2025-08-29
|  | 電気品部品納期 | 全て |  | 資材 |  | Production Control | 2025-07-01 | 2025-07-30
|  | 盤組立 | FL |  | 守時 | 100% | 組立工程表 | 2025-08-04 | 2025-08-22
|  |  | EN |  | 守時 | 100% |  | 2025-08-18 | 2025-08-29
| 組立全体 | [6 empty] | 225/7/28 | 2025-12-26
| FL | 組立 | FL | GS | 米澤 | 100% | 組立工程表 | 2025-08-18 | 2025-12-12
|  |  |  | PR1 | 古賀 |  |  | 2025-08-18 | 2025-11-28
|  |  |  | 全て | 米澤 |  |  | 2025-08-18 | 2025-12-12
|  | 電気艤装 | FL | ー | 木村(至) | 100% |  | 2025-08-19 | 2025-12-10
| SW | 組立 | SW | ー | 古賀 | 100% |  | 2025-08-18 | 2025-12-12
|  | 電気艤装 | SW | ー | 木村(至) |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12
| UC | 組立 | UC | ー | 桂/長谷川 | 100% |  | 2025-08-18 | 2025-12-26
|  | 電気艤装 | UC |  | 木村(至) |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-26
| LM | 組立 | LM | ー | 香西 | 100% |  | 2025-07-28 | 2025-08-22
| LE | 組立 | LE | ー | 山下 | 100% |  | 2025-09-01 | 2025-10-10
| 外観検査 | [6 empty] | 2025-12-16 | 2026-01-06
|  |  | FL | ー | 品証 | 100% | 工程会議議事録 | 2025-12-16 | 2025-12-16
|  |  | SW | ー | 品証 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23
|  |  | UC | ー | 品証 | 100% |  | 2026-01-06 | 2026-01-06
| タスクリスト作成 | [6 empty] | 2025-12-16 | 2025-12-16
|  |  | EN | ー | 製造管理 | 100% | ENタスクリスト | 2025-12-16 | 2025-12-16
|  |  | FL | ー | 製造管理 |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16
| 試運転 | [6 empty] | 2025-12-17 | 2026-01-16
| FL | IOチェック |  |  |  | 100% | 操業工程表 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | 単体動作確認 |  |  |  | 100% |  | 2025-12-22 | 2025-12-24
|  | 全体動作確認 |  |  |  | 100% |  | 2025-12-25 | 2025-12-26
|  | プログラム調整 | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-09
|  | 機械調整 | [5 empty] | 2026-01-09 | 2026-01-11
|  | サイクルタイム確認 | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-16
| EN | IOチェック |  |  |  | 100% | 操業工程表 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | 単体動作確認 |  |  |  | 100% |  | 2025-12-22 | 2025-12-24
|  | 全体動作確認 |  |  |  | 100% |  | 2025-12-25 | 2025-12-26
|  | プログラム調整 | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-09
|  | 機械調整 | [5 empty] | 2026-01-09 | 2026-01-11
|  | サイクルタイム確認 | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-16
| 客先立会 | [6 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-13
|  |  | 全て | ー | 岡本 | 100% | 工程会議議事録 | 2026-01-13 | 2026-01-13
| 出荷確認会議 | [6 empty] | 2026-01-14 | 2026-01-14
|  |  | 全て | ー | 品証 |  | 工程会議議事録 | 2026-01-14 | 2026-01-14
| 出荷 | [6 empty] | 2026-01-19 | 2026-02-05
|  | 出荷準備 | 全て | ー | ー |  | 組立工程表 | 2026-01-19 | 2026-01-30
|  | 出荷 | FL | GS | 米澤 |  | 出荷入荷予定一覧 | 2026-02-03 | 2026-02-03
|  |  | UC | MU | 桂 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04
|  |  | SW | MU | 古賀 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05
・シートにロックをかけていじれないようにする
(表示非表示の切り替え、フィルターは使用できる）
・今日の列は黄色で表示
・完了タスクはバーの色が薄くなる（工程進捗シート不要になる？）
・終了日を過ぎても達成率が100%でない場合バーが赤になる
・開始日と終了日に日付を入力するとカレンダーに色が付く
・日程の入力は各部署にしてもらう？
製造管理でやる？
リンク先から自動で工程が入力されるようにする？
→各工程表の書式を統一する必要がある
・どこまで細かい工程を表示するか
→表示・非表示の方法（グループ化？リンク先参照？）

## 打ち合わせ記録
2026-01-20 | 新規のテンプレを作成
機械ごとに決めておく
記入すると自動で工程表になるようにする
変更や修正をテンプレ上でできる
最長納期を表示する
手配漏れをチェックするようにする
図番を記載する
長納期品のチェックリスト
長納期品の最終納期が確認できる
工程を自動を荒工程を作成できるようにする
出荷日を入れるとザックリできる
予定はバー表示 実際は別表記
相互に変更がされるようにする
構成の検討 どの目線で見るか？
操業工程 進捗確認
変更履歴を残す→1日の最後の変更のみ拾う
変更履歴チェック（製造管理部）
各部署の工程を立てる際に前後の工程を見れるようにする。
工程的に問題があっても一度は変更可能 そこから製管部が対応、調整
ガラッと変わるなら別画面
切り替えボタンの作成
工番単位切り替え
日ごと 週ごとの切り替え
出張予定を入れる 担当者の業務が被る場合はアラームがでる（各部署で把握しているものは除く）
明石
内作の納期管理→再製作や納期遅延分
検査の予定
Cursorダウンロード
スーパーベース

## Sheet1
ー | ー | ー
全て | 全て | 岡本
EN | EE | 宮崎
FL | GS | 米澤
SW | AB | 香西
UC | OF1 | 古賀
LM | OF2 | 山下
LE | OF3 | 桂
| OF4 | 長谷川
| OB1 | 前田
| OB2 | 大西
| SI | 木村(至)
| GR1 | 木村(圭)
| GR2 | 守時
| GR3 | 品証
| GR4 | 製造管理
| GR5 | 電気技術
| PR1 | 資材
| PR2 | 未定
DR
IB1
IB2
HY
TF
UP
CU
LW
WM
EX
SR
MU
機械他

## Sheet2
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
組立部 工程計画表 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
 | time axis 2026-01-05 to 2027-04-26
 | time axis 2026-01-05 to 2027-04-26
工事番号 | 機械ﾕﾆｯﾄ | 出荷日 | 列1 | 備考 | 塗装 | 組立開始 | 組立終了 | 組立担当者 | 電装開始 | 電装終了 | 試運転開始 | 試運転終了 | 準備開始 | 準備終了 | 担当者 | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
2809 | UC | 2026-02-04 | 新家千葉 |  |  | 2025-08-20 | 2025-12-26 | 桂長 | 2025-12-05 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 桂 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
2809 | LE | 2026-02-03 | 新家千葉 | 完了 |  | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 山 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 米 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
2809 | LM | 2026-02-05 | 新家千葉 | 完了 |  | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 香 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 古 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
2809 | SW | 2026-02-05 | 新家千葉 |  |  | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 古 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 古 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
2809 | FL | 2026-02-03 | 新家千葉 |  |  | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 米 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 米 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
2810 | FL | 7末or8始 | 光製作所 | 2/10前後に納入予定 |  | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 外 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 |  |  |  | 2026-01-05: 外; 2026-01-12: 外; 2026-01-19: 外; 2026-01-26: 外; 2026-02-02: 外; 2026-02-09: 外; 2026-02-23: 電; 2026-03-02: 電; 2026-03-09: 試; 2026-03-16: 試; 2026-03-23: 試
2810 | FS | 7末or8始 | FSRS、FSSR |  |  | 2026-01-26 | 2026-04-03 | 宮 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-25 |  |  |  | 2026-01-26: 宮; 2026-02-02: 宮; 2026-02-09: 宮; 2026-02-16: 宮; 2026-02-23: 宮; 2026-03-02: 宮; 2026-03-09: 宮; 2026-03-16: 宮; 2026-03-23: 宮; 2026-03-30: 宮; 2026-04-06: 電; 2026-04-13: 電; 2026-04-20: 電; 2026-04-27: 試; 2026-05-11: 試; 2026-05-18: 試; 2026-05-25: 試
|  |  | FSDR | （1/12～）
FSBD、FSUJ
FSEG
FSTH
FSPR
FSBT
2810 | WA |  | WABD
2810 | WA（古賀） | 7末or8始 | WASG
WASQ
WABC
2810 | TC | 7末or8始 | 沖宮工業
2810 | PC | 7末or8始 | 本体
|  | 7末or8始 | PCDS
2810 | RT・TR | 7末or8始
2814 | DF | 2026-07-30 | 大栄鋼業
2815 | WAIC | 2026-04-24 | 日鉄建材仙台
2816 | DF,TR
2817 | MC | 2026-02-27 | Tenaris | 走行系更新
2818 | PC |  |  | 部品テスト配線
2819
【3,4000番】
工事番号 | 機械ﾕﾆｯﾄ | 出荷日 | 概要
3160 | FS | 2026-01-22 | 三恵Φ38.1スタンド | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12
3C47 | MCHE4 | 2025/1/16？ | 3T09 | 部品11/8 | bar: 2026-01-05
3T12 | REHE | 5月 | RCヘッド点検OH | bar: 2026-01-12; 2026-04-20 to 2026-04-27
4751 | RCHE | 2026-07-24 | RCヘッド | bar: 2026-06-29 to 2026-07-06
4C82 | PCDS | 2026-02-13 | ミルシャフトサブ組 | 部品1月中？ | bar: 2026-01-12
4C85 | PCDS | 2026-03-13 | ガイドロール | bar: 2026-02-09
4C86 | PCDS | 2026-01-23 | ガイドロール | bar: 2026-01-12
4C87 | PCDS | 2026-02-13 | ガイドロール | bar: 2026-01-26
4C88 | PCDS | 2026-02-13 | ガイドロール | bar: 2026-01-26
4C89 | FLPR | 2026-02-20 | ピンチロールユニット | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
4C90 | PCMU | 2026-02-13 | PCガイドロール | bar: 2026-02-09
4C91 | PCAR | 2026-02-27 | シャフトBrgサブ組 | bar: 2026-02-16
4C92 | PCLU2 | 2026-02-06 | エア配管サブ組 | 部品１月中旬(組立１月末希望） | bar: 2026-01-26
4C93 | PCAR | 2026-02-20 | ブラシユニット | bar: 2026-02-09
4C94 | PCAR | 2026-03-20 | シャフトBrgサブ組 | bar: 2026-03-09
4C94 | FLOB | 2026-04-10 | OB No.17組品 | bar: 2026-03-30
4C96 | PC | 未定 | クランクベース | 2/25～ 組立 | bar: 2026-02-23
D190 | PCDS | 2026-02-02 | 蒲郡GT8点検 | 部品12/8 | D186点検分 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-19
D193 | PCDS | 2026-02-03 | 日鉄尼崎 | 部品製作必要(～2/末) | bar: 2026-01-05; 2026-03-02 to 2026-03-16
73157316 | PCDS | 2026-12-26 | Wheatland | 部品11月中 | bar: 2026-01-05
8960 | PCMU | 2026-02-07 | メタル溝入れ | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
【出張】
工事番号 | 客先名 | 日程 | 工事内容
2783 | 丸一名古屋 | 10/24,25 | UC油漏れ工事 | [12 empty] | 2026-05-04: 2
2784 | 丸一名古屋
2778 | ﾏﾝﾈｽﾏﾝﾄﾞｲﾂ | ～1/20 | ～1/20 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-19
2809 | 新家千葉 | 2/4～12 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
2812 |  | 5/2-5/10 | 電装一人
2815 | 日鉄建材 | 日程未定 | スタンド追加工の指導 | bar: 2026-01-26; 2026-02-09
2815 | 日鉄建材 | 日程未定 | 現地工事 | bar: 2026-05-04
2817 | テナリスサウジ | 3月？ | 現地工事 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
4747 | Wheatland | 10/23-27 | クランク交換
3177 | サンキン | 2026-03-14 | RC部品交換 | bar: 2026-03-09
| 丸一ブラジル | ？
【盤製作】
工事番号 | 機械ﾕﾆｯﾄ | 試運転開始 | 向け先 | 部品入荷 | 図面対応
2810 | FL | 2026-02-23 | 三五 | bar: 2026-02-16 to 2026-03-02
2810 | ML |  | 三五 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
2810 | MLD |  | 三五 | 寿光電気 | bar: 2026-03-02 to 2026-04-27
2810 | PC |  | 三五 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
2810 | RA |  | 三五 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
2810 | 交換台車 |  | 三五 | bar: 2026-06-22 to 2026-07-06
2814 | DF | 2026-06-01 |  | 2026-03-15 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-27
2815 | WA | 2026-03-30 |  | 2026-01-30 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
2816 | DF
2816 | RA
3162 | BM | 2026-11-14 | 蒲郡 積み重ね |  | 中継箱・操作盤
【個人別空き確認】
|  | 桂 | 桂 | [12 empty] | ○ | ● | ○ | ● | ✕ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 香 | 香西 | [12 empty] | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 古 | 古賀 | [12 empty] | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 長 | 長谷川 | [12 empty] | ● | ● | ○ | ✕ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 廣 | 廣田 | [12 empty] | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 宮 | 宮本 | [12 empty] | ✕ | ● | ● | ✕ | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 山 | 山下 | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
|  | 米 | 米澤 | [12 empty] | ○ | ● | ● | ✕ | ✕ | ○ | ● | ● | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | S | Senthil | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
|  | 早 | 早川 | [12 empty] | ✕ | ● | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 千 | 千代盛 | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
|  | 電 | 電装 | [12 empty] | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ✕ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 至 | 木村(至) | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
|  | 圭 | 木村(圭) | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
|  | 守 | 守時 | bar: 2026-01-05 to 2027-04-26
【組立場所】
|  | E3 | 0 | [12 empty] | 2026-01-05: 2809FL; 2026-02-09: 2810FL
1 | bar: 2026-01-05 to 2026-08-03
|  |  | 2 | [12 empty] | 2026-01-05: 2809LE,SW; 2026-02-09: 2810FS,WA
|  |  | 3 | [12 empty] | 2026-01-05: 2809UC
4 | bar: 2026-02-09 to 2026-08-03
|  |  | 5 | [12 empty] | 2026-01-05: 2810PC
|  |  | 6 | [12 empty] | 2026-06-15: 2810FSBT
|  | E2 | 通路
|  | E1 | 0 | [12 empty] | 2026-02-09: 2814DF
1 | bar: 2026-02-09 to 2026-07-27
2 | bar: 2026-02-09 to 2026-07-27
|  |  | 3 | [12 empty] | 2026-04-20: 2810RT・TR
4 | bar: 2026-04-20 to 2026-08-03
|  |  | 5 |  | 通路
|  |  | 6 | [12 empty] | 2026-06-15: 2810FSBT

## テーブル1
工事番号 | 機械ﾕﾆｯﾄ | 組立開始 | 組立終了 | 電装開始 | 電装終了 | 試運転開始 | 試運転終了 | 準備開始 | 準備終了
2809 | UC | 2025-08-18 | 2025-12-26 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06
2809 | LE | 2025-09-01 | 2025-10-10 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06
2809 | LM | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06
2809 | SW | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06
2809 | FL | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-06
2810 | FL | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27
2810 | FS | 2026-01-26 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-25
2810 | WA
2810 | WA（古賀）
2810 | TC
2810 | PC
2810 | RT・TR
2814 | DF
2815 | WAIC
2816 | DF,TR
2817 | MC
2818 | PC
2819